## shenakrebi xarjt. A
d. bakurianis arasaxifaTo narCenebis nagavsayreli poligonis daxurvis samuSaoebi
saxarjTaRricxvo dokumentacia
Tbilisi 2016
Senakrebi xarjTaRricxva AA
d. bakurianis arasaxifaTo narCenebis nagavsayreli poligonis daxurvis samuSaoebi
# | safuZveli | dasaxeleba | Rirebuleba, lari
Tavi I.
mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
1 | lokaluri xarjTaRricxva # 1 | nagavsayreli poligonis teritoriis vertikaluri gegmareba da safarebi
gauTvaliswinebeli xarjebi, 3.0%
sul
d. R. g. 18.0%
sruli saxarjTaRricxvo Rirebuleba

## loc. xarjt. # 1 (vert.saf.)
lokaluri xarjTaRricxva # 1
obieqti: d. bakurianis arasaxifaTo narCenebis nagavsayreli poligonis daxurvis samuSaoebi
nagavsayreli poligonis teritoriis vertikaluri gegmareba da safarebi
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | moculoba | Rirebuleba, lari
|  |  |  | erTeulis | sul
1' | 2 | 3' | 4 | 5 | 6
Tavi I. samuSaoebi proeqtirebisa da mSeneblobis periodSi (6 Tve) Seziduli gadanayarebis mosworebaze
1 | IIkat. gruntis (myari gadanayarebis) damuSaveba buldozeriT simZ. 79kvt. gadaadgilebiT 80 m-mde, teritoriaze ganawilebiT, 30,0m3X30dReX6Tve= | m3 | 5400
2 | myari gadanayarebis Semkvriveba vibrosatkepniT, fenis sisqiT 30sm, oTxi gavliT, morwyvis gareSe (moculobiT Semkvrivebul mdgomareobaSi: 5,4/3=) | m3 | 1800
sul, TaviI-is jami
Tavi II. miwis samuSaoebi poligonis moednis vertikalur gegmarebaze
1 | IIIkat. gruntis da narCenebis narevis damuSaveba buldozeriT79kvt. gadaadgilebiT 120m-m manZilze, yrilSi | m3 | 6119
2 | gruntis da narCenebis narevis Semkvriveba yrilSi vibrosatkepniT, fenis sisqiT 30sm, oTxi gavliT, morwyviT. (moculobiT Semkvrivebul mdgomareobaSi: 6119/1,19= | m3 | 5141
sul, Tavi II-is jami
Tavi III. miwis samuSaoebi izolaciaze
1 | poligonis zedapiris Semkvriveba qviSa-xreSovani sagebi fenis mowyobiT sisq. 20sm, datkepniT, morwyviT | m3 | 3380
2 | III kat. saizolacio gruntis (Tixnari) mopoveba da Sezidva poligonze, teritoriaze danawilebiT, gadanayarebis saizolaciod _ moculobiT bunebriv, Semkvrivebul mdgomareobaSi | m3 | 5070
3 | gzebis SekeTeba da Senaxva III kat. gruntis transportirebisaTvis poligonis misasvlelTan da mis farglebSi, sigrZiT 1,0km. | m3 | 5070
4 | muSaoba yrilSi III kat. gruntSi, saizolacio gruntis mosworebaze, buldozeriT simZl.79kvt. | m3 | 5070
5 | saizolacio gruntis Semkvriveba yrilSi vibrosatkepniT, fenis sisqiT 30sm, oTxi gavliT, morwyviT. | m3 | 5070
sul, Tavi III-is jami
sul