## nakrebi
mSeneblobis Rirebulebis
nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi
mgalobliSvilis #16-24
Sedgenilia 2015 wlis fasebSi
## | xarjTa-Rricx-vebis angari-Sebis ## | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba lari |  |  |  | saerTo saxajTaR-ricxvo Rirebuleba, aT.lari
|  |  | samSeneblo samuSaoe-bis | samontaJo samu-Saoebis | mowyobilo-bebis, inven-taris | sxva dana-xarjebis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tavi I
miwis vakisi
1 | x.a.#1 | mosamzadebeli samuSaoebi | 0 |  |  |  | 0
|  | sul Tavi I | 0 |  |  |  | 0
Tavi II
sagzao samosi
2 | x.a.#2 | sagzao samosis mowyoba | 0 |  |  |  | 0
|  | sul Tavi II | 0 |  |  |  | 0
Tavi III
gzebis kuTvnileba da sagzao mowyobiloba
3 | x.a.#3 | trotuarebis mowyoba tipi I | 0 |  |  |  | 0
4 | x.a.#4 | ezoSi Sesasvlelebi tipi I | 0 |  |  |  | 0
|  | sul Tavi III | 0 |  |  |  | 0
|  | sul Tavi I-III | 0 |  |  |  | 0
5 |  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% |  |  |  | 0 | 0
|  | sul | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  | dRg 18% |  |  |  | 0 | 0
|  | sul mSeneblobis Rirebulebis nakrebi saxarjTaRrivxvo angariSebiT | 0 |  |  | 0 | 0

## x.a.1
mgalobliSvilis #16-24
defeqturi aqti
lokalur-resursuli
xarjTaRricxva #1
mosamzadebeli samuSaoebi
| safuZveli:samuSaoTa moculobebis uwyisi |  |  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
Sedgenilia: 2015 wlis II kv. doneze
# | safuZveli | samuSaoebis, resursebis dasaxeleba | normatiuli resursi |  |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo |  | jami
meqanizmebi
|  |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 27-9-4 | saval nawilze dazianebuli a/betonis safaris moxsna meqanizmebiT saSualo sisqiT 10 sm da datvirTva a/TviTmclelebze | m3 |  | 82
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.6 | 131.2
|  | avtogreideri saSualo tipis 79kvt | manq/sT | 0.0191 | 1.5662
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 1.5662
| saf.#3, gv.6, p.29 | samSeneblo nagavis datvirTva avtoTviTmclelebze | t |  | 180.4
2 | 27-9-4 | saval nawilze a/betonis safaris moxsna pnevmaturi CaquCebiT saSualo sisqiT 10 sm da datvirTva a/TviTmclelebze. | m3 |  | 20.5
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.6 | 32.8
|  | avtogreideri saSualo tipis 79kvt | manq/sT | 0.0191 | 0.39155
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.39155
|  | sangrevi CaquCebi | manq/sT | 0.775 | 15.8875
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 15.8875
| saf.#3, gv.6, p.29 | samSeneblo nagavis datvirTva avtoTviTmclelebze | t |  | 45.1
3 | 27-9-7 | dazianebuli bazaltis bordiurebis (10X30) sm. daSla pnevmaturi CaquCebiT da datvirTva a/TviTmclelebze. | g.m. |  | 100
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.785 | 78.5
| saf.#3, gv.6, p.14 | samSeneblo nagavis datvirTva avtoTviTmclelebze | t |  | 8.4
4 | 30-11-2. | bordiurebis betonis safuZvlis daSla pnevmaturi CaquCebiT da datvirTva a/TviTmclelebze | m3 |  | 3.5
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 10.2 | 35.7
|  | manqanebi | lari | 7.99 | 27.965
| saf.#3, gv.6, p.29 | samSeneblo nagavis datvirTva avtoTviTmclelebze | t |  | 8.4
5 | 30-11-2. | arsebuli dazianebuli monoliTuri betonis daSla samtvrevi CaquCebiT da datvirTva a/TviTmclelebze. | m3 |  | 1.5
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 10.2 | 15.3
|  | manqanebi | lari | 7.99 | 11.985
| saf.#3, gv.6, p.29 | samSeneblo nagavis datvirTva avtoTviTmclelebze | t |  | 3.6
6 | 27-9-4 | trotuarze dazianebuli a/betonis safaris moxsna meqanizmebiT saSualo sisqiT 3 sm da datvirTva a/TviTmclelebze. | m3 |  | 1.1
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.6 | 1.76
|  | avtogreideri saSualo tipis 79kvt | manq/sT | 0.0191 | 0.02101
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.02101
| saf.#3, gv.6, p.29 | samSeneblo nagavis datvirTva avtoTviTmclelebze | t |  | 2.42
7 | 27-9-4 | trotuarze dazianebuli a/betonis safaris moxsna pnevmaturi CaquCebiT saSualo sisqiT 3 sm da datvirTva a/TviTmclelebze. | m3 |  | 2.5
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.6 | 4
|  | sangrevi CaquCebi | manq/sT | 0.775 | 0.016283
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.016283
| saf.#3, gv.6, p.29 | samSeneblo nagavis datvirTva avtoTviTmclelebze | t |  | 5.5
8 | 1-22-15 | arakldovani gruntis damuSaveba meqanizmebiT da datvirTva avtoTviTmclelze. | m3 |  | 169.8
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.02 | 3.396
|  | eqskavatori | manq/sT | 0.0448 | 7.607
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 7.607
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0021 | 0.35658
9 | 1-80-3 | arakldovani gruntis damuSaveba xeliT da datvirTva avtoTviTmclelze. | m3 |  | 113.2
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 3.26 | 369.032
10 |  | samSeneblo nagvis gatana nagavsayrelze 15 km-mde. | t |  | 784.4
11 | 27-19-4 | axali bazaltis bordiurebis (15X30sm) mowyoba betonis B10 safuZvelze aranakleb 0,035 m3/grZ m-ze. | g.m. |  | 125
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.11 | 138.75
|  | manqanebi | lari | 0.0071 | 0.8875
|  | bazaltis bordiuri | g.m. | 1 | 125
|  | betoni B10 | m3 | 0.035 | 4.375
|  | cementis xsnari М-100 | m3 | 0.0006 | 0.075
|  | sxva masalebi | lari | 0.096 | 12
12 | 27-19-2 | axali betonis bordiurebis (10X20sm) mowyoba betonis B10 safuZvelze aranakleb 0,02 m3/grZ m-ze (xeebisa da gazonis garSemo) | g.m. |  | 8
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.74 | 5.92
|  | manqanebi | lari | 0.0071 | 0.0568
|  | betonis bordiuri | g.m. | 1 | 8
|  | betoni B10 | m3 | 0.03 | 0.24
|  | cementis xsnari М-100 | m3 | 0.0006 | 0.0048
|  | sxva masalebi | lari | 0.096 | 0.768
13 | 6-11-1 | arsebuli miwisqveSa komunikaciebis Webis moyvana gzis niSnulze monoliTuri betoniT B-20: F-100: W-6 (10 cali) | m3 |  | 3
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 2.81 | 8.43
|  | manqanebi | lari | 0.33 | 0.99
|  | betoni | m3 | 1.02 | 3.06
|  | fari ficris yalibis | m2 | 0.717 | 2.151
14 |  | nawiburebis damuSaveba xerxiT. | g.m. |  | 41
|  | sul | lari
|  | zednadebi xarjebi 10% | lari | 0.1
|  | sul | lari
|  | gegmiuri dagroveba 8% | lari | 0.08
|  | sul | lari

## x.a.2
mgalobliSvilis #16-24
defeqturi aqti
lokalur-resursuli
xarjTaRricxva #2
sagzao samosi tipi I
| safuZveli:samuSaoTa moculobebis uwyisi |  |  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
Sedgenilia: 2015 wlis II kv. doneze
# | safuZveli | samuSaoebis, resursebis dasaxeleba | normatiuli resursi |  |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo |  | jami
meqanizmebi
|  |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 27-7-2 | qviSa-xreSovani safuZvlis mowyoba asfaltobetonis safaris qveS, sisqiT 15 sm | m3 |  | 208.4
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.15 | 31.26
|  | avtogreideri saSualo tipis 79kvt | manq/sT | 0.0216 | 4.5014
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 4.5014
|  | satkepni sagzao TviTmavali pnevmosvlaze 18 t | manq/sT | 0.0273 | 5.6893
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 5.6893
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana 6000l | manq/sT | 0.0097 | 2.0215
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 2.0215
|  | qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.22 | 254.248
|  | wyali | m3 | 0.07 | 14.588
2 | 27-11-1 27-11-4 | safuZvilis qveda fenis mowyoba fraqciuli (0-40 mm) RorRiT saSualo sisqiT 8 sm | m2 |  | 1139
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.033 | 37.587
|  | avtogreideri saSualo tipis 79kvt | manq/sT | 0.00042 | 0.47838
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.47838
|  | buldozeri 79kvt | manq/sT | 0.00258 | 2.9386
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 2.9386
|  | satkepni sagzao TviTmavali gluvi 5t | manq/sT | 0.0112 | 12.7568
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 12.7568
|  | igive, 10t | manq/sT | 0.0248 | 28.2472
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 28.2472
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana 6000l | manq/sT | 0.00414 | 4.7155
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 4.7155
|  | qvis wvrilmanis dakiduli manawilebeli | manq/sT | 0.00053 | 0.60367
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.60367
|  | RorRi 40-70 | m3 | 0.1008 | 114.8112
|  | igive, 10-20mm | m3 | 0.015 | 17.085
|  | wyali | m3 | 0.03 | 34.17
3 | 27-63-1 | bitumis emulsiis mosxma 0.7l/m2 | t |  | 0.797
|  | avtogudronatori 3500 l | manq/sT | 0.3 | 0.2391
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.2391
|  | bitumis emulsia | t | 1.03 | 0.82091
4 | 27-39-1,2 27-40-1,2 | safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani forovani RorRovani a/betonis cxeli nareviT sisqiT 6 sm, marka II | m2 |  | 1139
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.03778 | 43.0314
| 12.p.223 | asfaltobetonis damgebi | manq/sT | 0.003 | 3.417
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 3.417
|  | satkepni sagzao TviTmavali gluvi 5t | manq/sT | 0.0037 | 4.2143
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 4.2143
|  | igive, 10t | manq/sT | 0.0111 | 12.6429
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 12.6429
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0023 | 2.6197
|  | msxvilmarcvlovani asfaltobetoni | t | 0.1395 | 158.8905
|  | sxva masalebi | lari | 0.0153 | 17.4267
5 | 27-63-1 | bitumis emulsiis mosxma mTel farTze 0,35l/m2. | t |  | 0.399
|  | avtogudronatori 3500 l | manq/sT | 0.3 | 0.1197
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.1197
|  | bitumis emulsia | t | 1.03 | 0.41097
6 | 27-39-1 27-40-1 | safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani mkvrivi RorRovani a/betonis cxeli nareviT sisqiT 4 sm, tipi "B" marka II | m2 |  | 1139
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.0375 | 42.7125
|  | asfaltobetonis damgebi | manq/sT | 0.00302 | 3.4398
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 3.4398
|  | satkepni sagzao TviTmavali gluvi 5t | manq/sT | 0.0037 | 4.2143
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 4.2143
|  | igive, 10t | manq/sT | 0.0111 | 12.6429
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 12.6429
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0023 | 2.6197
|  | wvrilmarcvlovani asfaltobetoni | t | 0.0974 | 110.9386
|  | sxva masalebi | lari | 0.0145 | 16.5155
|  | sul | lari
|  | zednadebi xarjebi 10% | lari | 0.1
|  | sul | lari
|  | gegmiuri dagroveba 8% | lari | 0.08
|  | sul | lari

## x.a.3
mgalobliSvilis #16-24
defeqturi aqti
lokalur-resursuli
xarjTaRricxva #3
trotuarebis mowyoba tipi I
| safuZveli:samuSaoTa moculobebis uwyisi |  |  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
Sedgenilia: 2015 wlis II kv. doneze
# | safuZveli | samuSaoebis, resursebis dasaxeleba | normatiuli resursi |  |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo |  | jami
meqanizmebi
|  |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 27-7-4 | trotuaris safuZvlis mowyoba fraqciuli RorRisa 0-40mm nareviT sisqiT 10 sm. | m3 |  | 18.8
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.216 | 4.0608
|  | avtogreideri saSualo tipis 79kvt | manq/sT | 0.0124 | 0.23312
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.23312
|  | buldozeri 79kvt | manq/sT | 0.0258 | 0.48504
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.48504
|  | satkepni sagzao TviTmavali pnevmosvlaze 18t | manq/sT | 0.0041 | 0.07708
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.07708
|  | satkepni sagzao TviTmavali gluvi 5t | manq/sT | 0.076 | 1.4288
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 1.4288
|  | igive, 10t | manq/sT | 0.151 | 2.8388
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 2.8388
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana 6000l | manq/sT | 0.0097 | 0.18236
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.18236
|  | RorRi | m3 | 1.26 | 23.688
|  | wyali | m3 | 0.07 | 1.316
2 | 27-42-5 | safaris zeda fenis mowyoba qviSovani a/betonis cxeli nareviT, sisqiT 3 sm. | m2 |  | 149
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.0937 | 13.9613
|  | satkepni sagzao TviTmavali gluvi 5t | manq/sT | 0.0074 | 1.1026
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 1.1026
|  | trotuaris asfaltbetoni | t | 0.0714 | 10.6386
|  | bitumi Txevadi | t | 0.0006 | 0.0894
sul
|  | zednadebi xarjebi 10% | lari | 0.1
|  | sul | lari
|  | gegmiuri dagroveba 8% | lari | 0.08
|  | sul | lari

## x.a.4
mgalobliSvilis #16-24
defeqturi aqti
lokalur-resursuli
xarjTaRricxva #4
ezoSi Sesasvlelebi tipi I
| safuZveli:samuSaoTa moculobebis uwyisi |  |  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
Sedgenilia: 2015 wlis II kv. doneze
# | safuZveli | samuSaoebis, resursebis dasaxeleba | normatiuli resursi |  |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo |  | jami
meqanizmebi
|  |  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 27-7-4 | safuZvlis mowyoba fraqciuli RorRisa 0-40mm nareviT sisqiT 15 sm. | m3 |  | 7.7
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.216 | 1.6632
|  | avtogreideri saSualo tipis 79kvt | manq/sT | 0.0124 | 0.09548
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.09548
|  | buldozeri 79kvt | manq/sT | 0.0258 | 0.19866
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.19866
|  | satkepni sagzao TviTmavali pnevmosvlaze 18t | manq/sT | 0.0041 | 0.03157
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.03157
|  | satkepni sagzao TviTmavali gluvi 5t | manq/sT | 0.076 | 0.5852
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.5852
|  | igive, 10t | manq/sT | 0.151 | 1.1627
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 1.1627
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana 6000l | manq/sT | 0.0097 | 0.07469
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.07469
|  | RorRi | m3 | 1.26 | 9.702
|  | wyali | m3 | 0.07 | 0.539
2 | 27-63-1 | bitumis mosxma qveda fenis dagebis win (0,7l/m2) | t |  | 0.029
|  | avtogudronatori 3500 l | manq/sT | 0.3 | 0.0087
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.0087
|  | bitumis emulsia | t | 1.03 | 0.02987
3 | 27-39-1,2 27-40-1,2 | safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani mkvrivi RorRovani a/betonis cxeli nareviT sisqiT 5 sm, tipi "B" marka II | m2 |  | 41
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.03764 | 1.5432
|  | asfaltobetonis damgebi | manq/sT | 0.00302 | 0.12382
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.12382
|  | satkepni sagzao TviTmavali gluvi 5t | manq/sT | 0.0037 | 0.1517
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.1517
|  | igive, 10t | manq/sT | 0.0111 | 0.4551
|  | meqanizmebze momsaxure personalis xelfasi | kac/sT |  | 0.4551
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0023 | 0.0943
|  | wvrilmarcvlovani asfaltobetoni | t | 0.1216 | 4.9856
|  | sxva masalebi | lari | 0.0149 | 0.6109
sul
|  | zednadebi xarjebi 10% | lari | 0.1
|  | sul | lari
|  | gegmiuri dagroveba 8% | lari | 0.08
|  | sul | lari