## Time Schedule დროის განრიგი
WORK SCHEDULE FOR THE IRRIGATION AND LAND MARKET DEVELOPMENT PROJECT სამუშაო გრაფიკი ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი
Construction Phase of Zeda Ru On-Farm Network Rehabilitation/სამშენებლო ეტაპი ზედა რუს შიდა ქსელის რეაბილიტაცია From G-11 to G-25
[5 empty] | 2022 | [15 empty] | 2023
[5 empty] | September სექტემბერი |  |  |  | October ოქტომბერი |  |  |  | November ნოემბერი |  |  |  | December დეკემბერი |  |  |  | January იანვარი |  |  |  | February თებერვალი |  |  |  | March მარტი |  |  |  | April აპრილი |  |  |  | May მაისი
Task/# | Activity საქმიანობა | Duration (days)/ხანგრძლივობა (დღეები) | Start Date/დაწყება | Completion Date/დასრულება | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Contract Signature კონტრაქტის ხელმოწერა
2 | Contract Effectiveness კონტარქტის ამოქმედება
3 | From G-11 to G-17
4 | From G-17' to G-25
| * There will be Defects Liability Period (12 months) after Contract completion. |  |  |  | September სექტემბერი 2: კონტრაქტის დასრულებიდან იქნება ხარვეზებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი (12 თვე).